## Сотрудники
Сотрудники ПГ №8 — 09.04.2026, 19:24
Фамилия | ФИО | Раздел | Должность | Статус | Часы/нед | Telegram | Задач | Просрочено
Кравченко Е.В. | Кравченко Евгений Витальевич | АР. Revit стадии П и Р, ТЧ. AutoCAD | Специалист АР | Активен | 40 |  | 1 | 1
Грицай | Грицай Юлия Александровна | АР. Revit стадии П и Р. AutoCAD | Специалист АР | Активен | 40 |  | 1 | 0
Кравченко Е.С. | Кравченко Елизавета Сергеевна | АР. Revit стадии П и Р. AutoCAD | Специалист АР | Активен | 40 |  | 1 | 0
Соколова | Соколова Марина Игоревна | АР. Оформление листов, ОДИ. Revit, AutoCAD, Photoshop | Специалист АР | Активен | 40 |  | 1 | 0
Васильев Н.А. | Васильев Николай Иванович | АйТи | ИИ разработчик | Активен | 40 | @stasbest | 17 | 2
Картичева | Картичева Анна Федоровна | ВК, НВК (менее опытная). AutoCAD | Специалист ВК | Активен | 40 |  | 0 | 0
Пухачева | Пухачева Ольга Аркадьевна | ВК, НВК, руководитель ВК. Расчёты, нормоконтроль. AutoCAD | Начальник ВК | Активен | 40 |  | 1 | 0
Чупринина | Чупринина Юлия Александровна | ВК, НВК. Расчёты. AutoCAD | Специалист ВК | Активен | 40 |  | 1 | 0
Кучеренко А.А. | Кучеренко Александра Александровна | ГАП, руководитель АР. Revit, AutoCAD | ГАП, руководитель АР | Активен | 40 |  | 2 | 1
Блах | Блах Иван Юрьевич | ГИП. Анализ ИРД | ГИП | Активен | 40 |  | 1 | 1
Марк Т. | Марк Т. | Главный, ОРГ | Главный, ОРГ | Активен | 45 | @Mark Mat | 5 | 0
Лазарева | Лазарева Любовь | КР | Специалист КЖ | Активен | 40 |  | 0 | 0
Аксенова | Аксенова Анастасия Петровна | КР/КЖ. Revit (ст П), расчёты. AutoCAD, Лира | Специалист КЖ | Активен | 40 |  | 2 | 0
Шаинян | Шаинян Карина Славиковна | КР/КЖ. Revit стадии П и Р, расчёты. AutoCAD, Лира | Специалист КЖ | Активен | 40 |  | 2 | 0
Олейников | Олейников Максим Васильевич | КР/КЖ/КМ. Revit стадии П и Р, расчёты. AutoCAD, Лира | Специалист КЖ | Активен | 40 |  | 3 | 0
Яструбинский | Яструбинский Андрей Владимирович | КР/КЖ/КМ. Revit стадии П и Р. AutoCAD, Лира | ГК, специалист КЖ | Активен | 40 |  | 2 | 0
Лещенко | Лещенко Юлия Александровна | Начальник АР. Нормоконтроль, ТЧ, проверка чертежей. AutoCAD | Начальник АР | Активен | 40 |  | 0 | 0
Мазий | Мазий Евгений Николаевич | Начальник КР/КЖ/КМ. Нормоконтроль, расчёты свай. Revit, AutoCAD, Лира | Начальник КЖ | Активен | 40 |  | 1 | 0
Кравченко В.В. | Кравченко Владислав Витальевич | ПЗУ полностью, вертикальная планировка. AutoCAD | Начальник ГП/ПЗУ | Активен | 40 |  | 1 | 1
Рыжкина | Рыжкина Дарья Сергеевна | Помощник ГИП. SketchUp, AutoCAD | Помощник ГИП | Активен | 40 |  | 0 | 0
Хмылов | Хмылов Станислав Евгеньевич | Помощник ГИП. Общие поручения, написание писем. Правка ТЧ и ГЧ по разделам ВК, НВК, КР, КЖ, КМ, АР, ПЗ. AutoCAD | Помощник ГИП | Активен | 40 |  | 0 | 0
Сухомлинов | Сухомлинов Артём Сергеевич | Помощник Олейникова. Корректировка конструктива | Специалист КЖ | Активен | 40 |  | 0 | 0
Алпатьева | Алпатьева Наталия Сергеевна | Помощница Кучеренко. Revit (примитивно), AutoCAD | Специалист АР | Активен | 40 |  | 1 | 0
Чернявская Валерия Владимировна | Чернявская Валерия Владимировна | Постановка и контроль задач | Постановка и контроль задач | Активен | 40 |  | 4 | 1
QA_TEST_EMP_UPDATED |  |  |  | fired | 40 |  | 0 | 0
Масленников |  |  | Директор | Активен | 40 |  | 9 | 2
Резенова |  |  | Специалист АР | Активен | 40 |  | 0 | 0

## Объекты
Объекты ПГ №8 — 09.04.2026, 19:24
Объект | Код | Стадия | Статус | Дедлайн | Прогресс % | Риск | Задач | Заметки
Донская: выдача стадии Р | DONSKAYA | РД | Активен | 09.02.2026 | 0 | КРИТИЧНО | 1 | выдача стадии Р
Левобережная: корректировка РД | LEVOBR | РД | Активен | 01.03.2026 | 100 | КРИТИЧНО | 0 | корректировка РД по замечаниям
Стадион реконструкция | STADIUM-R | РД | Активен | 01.04.2026 | 70 | Внимание | 0 | финальная стадия
Текучева позиция 1 | TEKUCH-P1 | П | Активен | 01.04.2026 | 0 | Внимание | 2 | корректировка стадии П
Детский сад 2025-001 | DS-2025-001 | П | Активен | 30.04.2026 | 0 | Внимание | 2
ЖК Центральный | ZHK-CENTRAL | РД | Активен | 01.05.2026 | 0 | Внимание | 1
4-ка дом 5 | 4MKR-D05 | П | Активен | 01.05.2026 | 0 | Внимание | 1
Алушта 1 этап | ALUSHTA-1 | РД | Активен | 15.05.2026 | 0 | Внимание | 1
4-ка дом 2 | 4MKR-D02 | РД | Активен | 15.04.2026 | 0 | Норма | 1
4-ка дом 4 | 4MKR-D04 | РД | Активен | 15.04.2026 | 55 | Норма | 0
4-ка дом 3 | 4MKR-D03 | РД | Активен | 15.04.2026 | 55 | Норма | 0
4-ка дом 1 | 4MKR-D01 | РД | Активен | 15.04.2026 | 0 | Норма | 1
frf | 43 | П | archived | 23.04.2026 | 0 | Норма | 0
Детский сад 2025-002 | DS-2025-002 | П | Активен | 15.05.2026 | 0 | Норма | 1
4-ка дом 8 | 4MKR-D08 | П | Активен | 01.06.2026 | 15 | Норма | 0
Детский сад 2025-003 | DS-2025-003 | П | Активен | 01.06.2026 | 20 | Норма | 0
Донецк позиция 3 | DONETSK-P3 | П | Активен | 01.06.2026 | 0 | Норма | 1
Донецк позиция 2 | DONETSK-P2 | П | Активен | 01.06.2026 | 0 | Норма | 2
4-ка дом 6 | 4MKR-D06 | П | Активен | 01.06.2026 | 0 | Норма | 1
Жилой дом Новороссийск | JD-NOVOR | П | Активен | 01.06.2026 | 30 | Норма | 0
4-ка дом 7 | 4MKR-D07 | П | Активен | 01.06.2026 | 15 | Норма | 0
Донецк позиция 1 | DONETSK-P1 | П | Активен | 01.06.2026 | 0 | Норма | 4
Поликлиника 2025 | CLINIC-2025 | П | Активен | 15.06.2026 | 0 | Норма | 1
Школа 2025-001 | SCH-2025-001 | П | Активен | 01.07.2026 | 15 | Норма | 0
Алушта 3 этап | ALUSHTA-3 | П | Активен | 01.07.2026 | 15 | Норма | 0
Алушта 2 этап | ALUSHTA-2 | РД | Активен | 01.07.2026 | 20 | Норма | 0
Многофункциональный комплекс | MFC-01 | П | Активен | 01.07.2026 | 15 | Норма | 0
ЖК Северный | ZHK-NORTH | П | Активен | 15.07.2026 | 20 | Норма | 0
Гостиница Краснодар | HOTEL-KRD | П | Активен | 01.08.2026 | 20 | Норма | 0
Алушта 4 этап | ALUSHTA-4 | П | Активен | 01.08.2026 | 5 | Норма | 0
Школа 2025-002 | SCH-2025-002 | П | Активен | 01.08.2026 | 10 | Норма | 0
Текучева позиция 2 | TEKUCH-P2 | РД | Активен | 01.08.2026 | 0 | Норма | 1 | корректировка РД
Текучева позиция 3 | TEKUCH-P3 | РД | Активен | 10.08.2026 | 0 | Норма | 1 | корректировка РД
ЖК Южный | ZHK-SOUTH | П | Активен | 15.08.2026 | 10 | Норма | 0
9-ка дом 5 | 9MKR-D05 | АН | Активен | 01.09.2026 | 0 | Норма | 1
9-ка дом 2 | 9MKR-D02 | П | Активен | 01.09.2026 | 10 | Норма | 0
9-ка дом 4 | 9MKR-D04 | АН | Активен | 01.09.2026 | 10 | Норма | 0
9-ка дом 1 | 9MKR-D01 | П | Активен | 01.09.2026 | 10 | Норма | 0
Торговый центр Текучева | TC-ROSTOV | П | Активен | 01.09.2026 | 0 | Норма | 6
9-ка дом 3 | 9MKR-D03 | П | Активен | 01.09.2026 | 10 | Норма | 0
Производственный цех | PROD-01 | П | Активен | 15.09.2026 | 10 | Норма | 0
Административное здание | ADMIN-01 | П | Приостановлен | 01.10.2026 | 5 | Норма | 0 | заморожен до решения заказчика
9-ка дом 13 | 9MKR-D13 | АН | Активен |  | 0 | Норма | 0
9-ка дом 7 | 9MKR-D07 | АН | Активен |  | 0 | Норма | 0
Школа Шаповаловой | SCHOOL-SHAP | П | Активен |  | 0 | Норма | 0
Донская слобода | DONSKAYA-SL | РД | Активен |  | 0 | Норма | 0
9-ка дом 9 | 9MKR-D09 | П | Активен |  | 0 | Норма | 0
9-ка дом 14 | 9MKR-D14 | АН | Активен |  | 0 | Норма | 0
9-ка дом 6 | 9MKR-D06 | АН | Активен |  | 0 | Норма | 1
Симфония | SIM-AI |  | Активен |  | 0 | Норма | 7 | Telegram-группа проекта. Бот является администратором.
9-ка дом 11 | 9MKR-D11 | АН | Активен |  | 0 | Норма | 0
Санаторий МЧС Сочи | SANATOR-MCH | П | Активен |  | 0 | Норма | 0
Стоянка Жданова | PARKING-ZHD | П | Активен |  | 0 | Норма | 0
Стоянка Доватора | PARKING-DOV | П | Активен |  | 0 | Норма | 0
9-ка дом 10 | 9MKR-D10 | АН | Активен |  | 0 | Норма | 0
9-ка дом 12 | 9MKR-D12 | АН | Активен |  | 0 | Норма | 0
9-ка дом 8 | 9MKR-D08 | АН | Активен |  | 0 | Норма | 0
9-ка дом 15 | 9MKR-D15 | АН | Активен |  | 0 | Норма | 0
QA_TEST_PROJ_UPD | QA-001 |  | archived |  | 0 | Норма | 0

## Задачи
Задачи ПГ №8 — 09.04.2026, 19:24
Задача | Статус | Приоритет | Ответственный | Раздел | Объект | Код объекта | Дедлайн | Часы | Описание | Создана | Обновлена
Текучева п.1: контроль и проверка откорректированной стадии П всех разделов | В работе | Высокий | Блах | ОРГ | Текучева позиция 1 | TEKUCH-P1 | 24.03.2026 |  |  | 19.03.2026 | 19.03.2026
Текучева п.1: корректировка стадии П | В работе | Высокий | Кучеренко А.А. | АР | Текучева позиция 1 | TEKUCH-P1 | 01.04.2026 | 24 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
Донецк п.2: согласование эскизного проекта | В работе | Обычный | Кравченко Е.В. | АР | Донецк позиция 2 | DONETSK-P2 | 08.04.2026 | 12 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
4-ка д2: КЖ завершение РД | В работе | Высокий | Яструбинский | КР | 4-ка дом 2 | 4MKR-D02 | 15.04.2026 | 20 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
4-ка д1: КЖ завершение РД | В работе | Высокий | Мазий | КР | 4-ка дом 1 | 4MKR-D01 | 15.04.2026 | 20 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
Алушта 1 этап: выдача КЖ стадии Р | В работе | Обычный | Шаинян | КР | Алушта 1 этап | ALUSHTA-1 | 17.04.2026 | 16 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
КР РД Донецк П1 | В работе | Обычный | Яструбинский | КР | Донецк позиция 1 | DONETSK-P1 | 30.04.2026 |  | Конструктивный раздел (КР), стадия РД | 19.03.2026 | 19.03.2026
ДС 2025-001: АР стадия П | В работе | Высокий | Алпатьева | АР | Детский сад 2025-001 | DS-2025-001 | 30.04.2026 | 32 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
КЖ РД Донецк П1 | В работе | Обычный | Аксенова | КР | Донецк позиция 1 | DONETSK-P1 | 30.04.2026 |  | Конструктивные решения жёсткости (КЖ), стадия РД | 19.03.2026 | 19.03.2026
КМ РД Донецк П1 | В работе | Обычный | Шаинян | КР | Донецк позиция 1 | DONETSK-P1 | 30.04.2026 |  | Конструкции металлические (КМ), стадия РД | 19.03.2026 | 19.03.2026
ЖК Центральный: выдача ВК | В работе | Высокий | Пухачева | ВК | ЖК Центральный | ZHK-CENTRAL | 01.05.2026 | 24 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
Текучева п.3: оформление чертежей АР | В работе | Обычный | Соколова | АР | Текучева позиция 3 | TEKUCH-P3 | 10.08.2026 | 32 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
Транскрипция планёрок и выдача протокола | В работе | Обычный | Масленников |  | Симфония | SIM-AI |  |  | Выбрать хранилище (Яндекс/Google/Mail диск), решить ограничение 30 мин | 26.03.2026 | 26.03.2026
Уточнить возможность использования щебня при проектировании ТЦ на Привокзальной | Открыта | Обычный | Масленников | ОРГ | Донская: выдача стадии Р | DONSKAYA | 23.03.2026 |  |  | 21.03.2026 | 21.03.2026
ТЦ Текучева: расчёт нагрузок | Открыта | Высокий | Масленников | ПЗ | Торговый центр Текучева | TC-ROSTOV | 25.03.2026 |  |  | 20.03.2026 | 20.03.2026
Настроить работу второго бота для сотрудников (pg8employeebot) | Открыта | Высокий | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 28.03.2026 |  | Настроить и запустить второй бот для сотрудников ПГ №8. Бот должен уведомлять сотрудников о новых задачах, мониторить таблицу tasks каждые 5 минут. | 27.03.2026 | 27.03.2026
Уточнить информацию по замечаниям: 9-ка д.6 (сроки ИРД), 9-ка д.2/3/9 (СТУ) | Открыта | Обычный | Чернявская Валерия Владимировна | ОРГ | 9-ка дом 6 | 9MKR-D06 | 30.03.2026 |  | 1) 9-ка дом 6 -- обновить сроки по ИРД, заключение на согласовании у застройщика. 2) 9-ка дома 2, 3, 9 -- СТУ под вопросом, риск по срокам. | 26.03.2026 | 08.04.2026
4-ка д5: ПЗУ разработка схемы | Открыта | Обычный | Кравченко В.В. | ГП | 4-ка дом 5 | 4MKR-D05 | 01.04.2026 | 8 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
Отключить Privacy Mode для @projectcontrollbot в группе Симфония | Открыта | Высокий | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 05.04.2026 |  | BotFather -> /mybots -> @projectcontrollbot -> Bot Settings -> Group Privacy -> выключить. Затем удалить бота из группы Симфония и добавить заново. | 03.04.2026 | 03.04.2026
Создать иерархию папок на Яндекс.Диске (протоколы, сотрудники, объекты, аудио) | Открыта | Высокий |  | ОРГ |  |  | 09.04.2026 |  | Гасан. Планёрка 09.04.26. 4-5 корневых папок, читаемая структура. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Создать иерархию папок на Яндекс.Диске | Открыта | Высокий | Марк Т. | ОРГ |  |  | 09.04.2026 |  | Создать корневые папки: Протоколы, База сотрудников, Объекты, Аудиофайлы, Резюме. Максимально читаемо. 4-5 корневых папок. Аудиофайлы отдельно от текстовых протоколов. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Проверить армирование плиты перекрытия | Открыта | Обычный | Олейников | КР | 9-ка дом 5 | 9MKR-D05 | 11.04.2026 |  | Тестовая задача. Проверить армирование плиты перекрытия по объекту 9-ка дом 5. | 08.04.2026 | 08.04.2026
Добавить команду /mytasks -- персональный список задач сотрудника | Открыта | Высокий | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 14.04.2026 |  | bot.ts: команда /mytasks -- SELECT tasks WHERE assigned_to = (employee по telegram_id отправителя). Показывает только задачи текущего пользователя. | 03.04.2026 | 03.04.2026
Перенести сессии из SQLite в PostgreSQL | Открыта | Обычный | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 14.04.2026 |  | db.ts использует better-sqlite3 для сессий. Перенести в PostgreSQL: CREATE TABLE sessions (chat_id TEXT PK, session_id TEXT, updated_at TIMESTAMP). | 03.04.2026 | 03.04.2026
Онбординг сотрудников: команда /register для самопривязки telegram | Открыта | Высокий | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 14.04.2026 |  | Команда /register в личке бота. Бот показывает список сотрудников из employees, человек выбирает себя -> UPDATE employees SET telegram_id. Для 23 непривязанных сотрудников. | 03.04.2026 | 03.04.2026
Доработка бота: передача reply-метки в контекст | Открыта | Низкий | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 15.04.2026 |  | Если не сложно -- добавить обработку reply_to_message из Telegram API. При ответе через reply передавать контекст: "отвечает на сообщение: [текст]". Улучшит понимание контекста в групповом чате. | 27.03.2026 | 27.03.2026
Добавить поддержку загрузки файлов в бот | Открыта | Высокий |  |  |  |  | 15.04.2026 |  | Реализовать парсинг файлов от пользователей в Telegram боте: Excel/CSV (openpyxl/pandas) для таблиц сотрудников и объектов, Word/PDF (python-docx/pdfplumber) для документов, фото таблиц через Vision API. ВАЖНО: фото передаются через api.telegram.org — бот должен скачивать файл через getFile + requests и передавать содержимое (base64 или bytes) напрямую в Claude Vision, а не через URL. Данные из файлов должны автоматически попадать в БД ops_system. | 25.03.2026 | 26.03.2026
Настроить коннект между @projectcontrollbot и @pg8employeebot | Открыта | Высокий | Олейников | КР/КЖ/КМ. Revit стадии П и Р, расчёты. AutoCAD, Лира |  |  | 15.04.2026 |  | Реализовать передачу персональных задач от основного бота к боту для сотрудников @pg8employeebot. Задачи должны отправляться сотрудникам персонализировано по их telegram_id. | 25.03.2026 | 25.03.2026
Подготовить упрощённую диаграмму Ганта по ТЦ Текучева | Открыта | Высокий | Марк Т. | ОРГ | Торговый центр Текучева | TC-ROSTOV | 16.04.2026 |  | Упрощённая диаграмма Ганта по объекту Торговый центр Текучева. Срок получения разрешения на строительство -- конец июля. Распределение сотрудников по разделам. Использовать для тестирования работы ИИ-помощника с базой данных. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Подготовить упрощённую диаграмму Ганта по ТЦ Текучева | Открыта | Обычный | Марк Т. | ОРГ | Торговый центр Текучева | TC-ROSTOV | 18.04.2026 |  | Планёрка 09.04.26. Распределение сотрудников, срок разрешения на строительство -- конец июля. Срок задачи: "на той неделе". | 09.04.2026 | 09.04.2026
Инлайн-кнопки для закрытия задач (grammy inline keyboard) | Открыта | Обычный | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 21.04.2026 |  | При /mytasks добавить кнопку "Завершить" рядом с каждой задачей. grammy inline keyboard уже в зависимостях. | 03.04.2026 | 03.04.2026
Авторизация команд /dashboard /report -- только для руководства | Открыта | Обычный | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 21.04.2026 |  | Добавить проверку telegram_id при вызове /dashboard и /report. Разрешить только Масленников, Васильев, Марк Т. | 03.04.2026 | 03.04.2026
Уточнить изменения в ТЗ по Донецку п.1 | Открыта | Обычный | Чернявская Валерия Владимировна | ОРГ | Донецк позиция 1 | DONETSK-P1 | 27.04.2026 |  | Узнать про изменения в ТЗ | 22.03.2026 | 22.03.2026
Уточнить изменения в ТЗ по Донецку п.2 | Открыта | Обычный | Чернявская Валерия Владимировна | ОРГ | Донецк позиция 2 | DONETSK-P2 | 27.04.2026 |  | Узнать про изменения в ТЗ | 22.03.2026 | 22.03.2026
Уточнить изменения в ТЗ по Донецку п.3 | Открыта | Обычный | Чернявская Валерия Владимировна | ОРГ | Донецк позиция 3 | DONETSK-P3 | 27.04.2026 |  | Узнать про изменения в ТЗ | 22.03.2026 | 22.03.2026
Диаграмма Ганта: генерация PNG по объекту через quickchart.io | Открыта | Обычный | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 28.04.2026 |  | Команда /gantt [объект]. SELECT tasks по project_id, генерация через quickchart.io API (Gantt chart) -> PNG -> в чат. | 03.04.2026 | 03.04.2026
Еженедельный автоотчёт каждый понедельник в 9:00 | Открыта | Обычный | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 28.04.2026 |  | В reminder-scheduler.ts: каждый понедельник 9:00 -- саммари просроченных задач + задачи на неделю + загрузка по разделам. Отправлять в основной чат. | 03.04.2026 | 03.04.2026
Выгрузка данных в файлы (PDF/Excel) и отправка в чат или Яндекс.Диск | Открыта | Обычный | Масленников |  | Симфония | SIM-AI | 30.04.2026 |  | Добавить функцию экспорта данных из БД в PDF/Excel. Отправка файла в Telegram-чат или на Яндекс.Диск. | 26.03.2026 | 26.03.2026
ДС 2025-001: ВК стадия П | Открыта | Обычный | Чупринина | ВК | Детский сад 2025-001 | DS-2025-001 | 30.04.2026 | 16 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
Добавить выгрузку данных в PDF/Excel и отправку файлов в чат | Открыта | Обычный | Олейников | КР/КЖ/КМ. Revit стадии П и Р, расчёты. AutoCAD, Лира |  |  | 30.04.2026 |  | Реализовать команды для выгрузки задач, объектов, загрузки сотрудников в форматах PDF/Excel. Отправлять файл прямо в Telegram чат. Опционально -- синхронизация с Яндекс.Диском. | 25.03.2026 | 25.03.2026
ДС 2025-002: АР стадия П | Открыта | Обычный | Грицай | АР | Детский сад 2025-002 | DS-2025-002 | 15.05.2026 | 32 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
4-ка д6: разработка стадии П | Открыта | Обычный | Кучеренко А.А. | АР | 4-ка дом 6 | 4MKR-D06 | 01.06.2026 | 40 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
ТЦ Текучева: подача документов в экспертизу | Открыта | Высокий |  | ОРГ | Торговый центр Текучева | TC-ROSTOV | 10.06.2026 |  |  | 21.03.2026 | 21.03.2026
Поликлиника: КЖ стадия П | Открыта | Обычный | Аксенова | КР | Поликлиника 2025 | CLINIC-2025 | 15.06.2026 | 20 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
ТЦ Текучева: получение положительного заключения экспертизы | Открыта | Высокий |  | ОРГ | Торговый центр Текучева | TC-ROSTOV | 25.06.2026 |  |  | 21.03.2026 | 21.03.2026
ТЦ Текучева: получение РНС | Открыта | Высокий |  | ОРГ | Торговый центр Текучева | TC-ROSTOV | 01.07.2026 |  |  | 21.03.2026 | 21.03.2026
Текучева п.2: корректировка РД | Открыта | Обычный | Кравченко Е.С. | АР | Текучева позиция 2 | TEKUCH-P2 | 01.08.2026 | 32 |  | 18.03.2026 | 18.03.2026
Проверить статус: чтение Excel-файлов ИИ-помощником | Открыта | Обычный | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  |  |  | Ранее было зафиксировано: ИИ-помощник не умеет читать файлы Excel. Проверить, исправлено ли. Провести тест на реальном файле из рабочего чата. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Фиксация и идентификация пользователей по TG ID | Открыта | Обычный | Масленников |  | Симфония | SIM-AI |  |  | Идентифицировать пользователей бота по telegram_id | 26.03.2026 | 26.03.2026
Чтение файлов в чате (Excel, Word, PDF) | Открыта | Обычный | Масленников |  | Симфония | SIM-AI |  |  | Добавить в бота возможность чтения и обработки документов | 26.03.2026 | 26.03.2026
Живой файл БД (Excel/PDF): сотрудники, объекты, задачи | Открыта | Обычный | Масленников |  | Симфония | SIM-AI |  |  | Файл обновляется автоматически при каждом изменении БД | 26.03.2026 | 26.03.2026
Проверить и восстановить данные БД (разделы сотрудников) | Открыта | Обычный | Масленников |  | Симфония | SIM-AI |  |  | Часть данных потеряна при настройке: разделы проектирования по сотрудникам | 26.03.2026 | 26.03.2026
Настройка напоминаний по задачам | Открыта | Обычный | Масленников |  | Симфония | SIM-AI |  |  | Напоминания не работают на данный момент | 26.03.2026 | 26.03.2026
Проверить чтение Excel-файлов ИИ-помощником | Открыта | Обычный | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  |  |  | Планёрка 09.04.26. Было "только для чтения" и проблемы с Excel -- статус исправления не подтверждён. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Протестировать ИИ-помощника на галлюцинации и корректность работы с базой | Открыта | Обычный |  | ОРГ |  |  |  |  | Марк + Гасан. Планёрка 09.04.26. Начать с простых задач, проверить потери данных. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Загрузить таблицу сотрудников (от 19.03) в Яндекс.Диск и дать доступ ИИ-помощнику | Открыта | Обычный | Марк Т. | ОРГ |  |  |  |  | Таблица сотрудников от 19.03 (готовила Лера/Чернявская). Разместить в папке База сотрудников на Яндекс.Диске. Дать ИИ-помощнику доступ для чтения и редактирования по запросу. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Загрузить список объектов (24.03 и 27.03) в Яндекс.Диск | Открыта | Обычный | Марк Т. | ОРГ |  |  |  |  | Список объектов от 24.03 и обновлённый от 27.03. Разместить в папке Объекты на Яндекс.Диске. Дать ИИ-помощнику доступ. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Протестировать чтение таблиц (.xlsx) ИИ-помощником из Яндекс.Диска | Открыта | Высокий | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  |  |  | После загрузки таблиц сотрудников и объектов -- протестировать корректность чтения данных ИИ-помощником. Проверить: видит ли данные, корректно ли их интерпретирует. Проверить на галлюцинации. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Подготовить схему/аудиофайл для тестирования ИИ-помощника с БД сотрудников | Открыта | Обычный | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  |  |  | Подготовить сопроводительную схему или аудиофайл для тестирования работы ИИ-помощника с базой данных сотрудников. Задача ставилась 2-3 недели назад, ждала готовности Яндекс.Диска. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Проверить: исправлена ли потеря данных между сессиями ИИ-помощника | Открыта | Высокий | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  |  |  | Ранее (от 24.03) зафиксирована проблема: данные теряются между сессиями, нет единой БД. Проверить, устранена ли проблема. Провести тест: начать новую сессию, проверить сохранность ранее внесённых данных. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Добавить поддержку формата m4a для аудиотранскрибации | Открыта | Высокий | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  |  |  | Бот не читает файлы m4a. Добавить конвертацию m4a -> wav/mp3 перед отправкой на транскрибацию (ffmpeg или аналог). | 09.04.2026 | 09.04.2026
Загрузить таблицы сотрудников (от 19.03) и объектов (от 24.03, 27.03) в Яндекс.Диск | Открыта | Высокий |  | ОРГ |  |  |  |  | Гасан / Марк. Планёрка 09.04.26. Дать ИИ-помощнику доступ к этим файлам. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Настроить интеграцию: Telegram группа <-> Яндекс.Диск через ИИ-помощника | Открыта | Высокий |  | ОРГ |  |  |  |  | Ответственный не определён. Планёрка 09.04.26. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Проверить исправлена ли потеря данных между сессиями (проблема от 24.03) | Открыта | Высокий | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  |  |  | Планёрка 09.04.26. Статус "вроде поправили" -- нужно подтвердить. | 09.04.2026 | 09.04.2026
Левобережная: корректировка РД (ПРОСРОЧЕНО) | Выполнена | Критический | Лещенко | АР | Левобережная: корректировка РД | LEVOBR | 28.02.2026 | 40 | Сделано. | 18.03.2026 | 05.04.2026
Исправить баг reminder-scheduler: поле due_date -> deadline в SQL запросе | Выполнена | Критический | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 07.04.2026 |  | В файле reminder-scheduler.ts строка checkTaskDeadlines использует t.due_date -- поля не существует. Заменить на t.deadline. После исправления напоминания о дедлайнах заработают. | 03.04.2026 | 03.04.2026
Стандартизировать поле priority: решить строки vs INTEGER, применить миграцию | Выполнена | Высокий | Васильев Н.А. | ОРГ |  |  | 07.04.2026 |  | В tasks.priority хаос: агенты вставляют строки, БД хранит INTEGER. Нужно определиться с типом и применить миграцию. Добавить CHECK constraint. | 03.04.2026 | 03.04.2026
Оптимизация вывода протокола: отправлять только саммари в группу | Выполнена | Обычный | Васильев Н.А. | ОРГ | [5 empty] | 02.04.2026 | 02.04.2026
Реализовать хранилище протоколов и дашборд статусов проектов | Выполнена | Высокий | Васильев Н.А. | ОРГ | [5 empty] | 02.04.2026 | 02.04.2026
Генерация протокола только по команде пользователя | Выполнена | Обычный | Васильев Н.А. | ОРГ | [5 empty] | 02.04.2026 | 02.04.2026
Интеграция парсера файлов: Excel, Word, PDF в чате бота | Выполнена | Высокий | Васильев Н.А. | ОРГ | [5 empty] | 02.04.2026 | 02.04.2026

## Журнал
Журнал изменений — 09.04.2026, 19:24
Дата | Тип | Действие | Кто | Объект | Детали