## Лист1
стадия | процесс разработки | состав разделов и очередность их разработки
стадия эскизный проект | возможность реализации проекта на определенном земельном участке (ограничения по участку, этажность, назначение) | ПЗУ листы
| проект планировки и проект межевания (ППМ) анализ при наличии | АР листы
| генеральный план земельного участка (ГПЗУ) анализ при наличии | отчет согласно шаблону (сложности и риски)
| перечень и анализ результатов инженерных изысканий и исходно-разрешительной документации (ИРД) в целом | расчет инж нагрузок - запрос технических условий (ТУ)
формирование карточки материалов и ее согласование с застройщиком
Эскизный проект (типовой этаж, коммерция и стоянки, инсоляция, КЕО, высота, пожарная безопасность (ПБ), специальные технические условия (СТУ), визуализация) по шаблону
формируем договор с ЗНП (задание на проектирование)
стадия П | составление и согласование ЗНП (задание на проектирование)
| разработка разделов (ПЗУ, АР и КР) | выдаем инженерам сетевикам (исполнители по разделам ИОС2, ИОС3, ИОС4, ИОС6, затем ИОС5, после ИОС1 ) задание, и получаем обратную связь; по необходимости вносятся корректировки в строительную часть. В качестве задания передаются также компенсирующие мероприятия в случае необходимости СТУ
| корректировка BIM | доработка АР, ПЗУ и ТХ
| АГО | КР, ОДИ
| остальные разделы (очередность расписана) | ИОС1 ИОС2 ИОС3 ИОС4 ИОС5 ИОС6
ПБ и ПОС, ООС
ГОЧС
ТБЭ, ПЗ
нормоконтроль (НК) | ЗНП, ТУ (+СТУ), разделы ПД проверка | при необходимости стадии НК, согласование с застройщиком и экспертиза запускаются параллельно с целью ускорить получение разрешения на строительство (РНС)
согласование с застройщиком | до направления на экспертизу ПД согласовывается застройщиком
экспертиза | получение замечаний от экспертов
подготовка ответов на замечания
стадия Р | сети задание | КР
| АР, ПЗУ задание | АР
| КР | ИОС2 внутр (ИОС5, АР и КР должны выдать задание с необходимой информацией)
| иные разделы | ИОС3 внутр (ИОС5, АР и КР должны выдать задание с необходимой информацией)
ИОС4 внутр (АР, ИОС1 и ИОС5 должны выдать задание с необходимой информацией)
ИОС6 внутр (АР и КР должны выдать задание с необходимой информацией)
ИОС5 внутр ИОС2, ИОС3, ИОС4
ИОС1 внутр (АР, ИОС2, ИОС3, ИОС4, ИОС5 должен выдать задание с необходимой информацией)
ИОС1 наруж (точки подключения и отметка, увязка сетей между собой)
ИОС2 наруж (точки подключения и отметка, увязка сетей между собой)
ИОС3 наруж (точки подключения и отметка, увязка сетей между собой)
ИОС4 наруж (точки подключения и отметка, увязка сетей между собой)
ИОС5 наруж (точки подключения и отметка, увязка сетей между собой)
ИОС6 наруж (точки подключения и отметка, увязка сетей между собой)
авторский надзор | корректировка стадии Р и стадии П по письмам застройщика с подтверждениями ГИПа
подготовка документации для проверок ГСН
повторная экспертиза или экспертное сопровождение