## Объекты
iD объекта | Полное название объекта | Рабочее наименование объекта | на сленге для Леночки | Текущий статус??? | Текущие задачи?? | сроки по договору | акты | авторский надзор | Экспертиза | дата получения РНС, дата начала строительства | сроки предоставления документации к проверке ГСН | плановый срок ЗОС | РНС - разрешение на строительство ГСН - Госстройнадзор ЗОС - заключение о соответствии (построенного объекта утвержденной документации
1 | Многокварный жилой дом с автостоянкой (поз. 1.1) | Текучева позиция 1 | Текучева позиция 1 Текучева дом 1 | корректировка стадии П всех разделов, сдача объекта 01.04.2026 | корректировка разделов; экспертное сопровождение; проверка ГСН | договор ПИР от 20.11.2023, сроком до 20.11.2024 | акт от 01.07.2024 | договор от 31.01.2024 | первичная 23.01.2024 Эспертное сопровождение от 13.12.2024 ОС №1 от 21.07.2025 |  | 2026-04-01 | 2026-04-15
2 | Многоэтажный жилой дом с автостоянкой (поз. 2.1) | Текучева позиция 2 | Текучева позиция 2 Текучева дом 2 | корректировка ст Р |  | договор ПИР от 25.12.2023, сроком до 25.12.2024 | акт от 11.03.2025 | договор от 19.04.2024 |  |  | 2026-08-01
3 | Многоэтажный жилой дом с автостоянкой (поз. 3.1) | Текучева позиция 3 | Текучева позиция 3 Текучева дом 3 | корректировка ст Р |  | договор ПИР от 25.12.2023, сроком до 25.12.2024 | акт от 23.12.2024 | договор от 03.06.2024, расторжение от 06.11.2024 возобновление с 24.07.2025 |  |  | 2026-08-10
4 | Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и паркингом по ул. Сергеева-Ценского в г. Алушта II этап строительства | Алушта 2 этап | Алушта 2 этап | выдача ст Р |  | договор РД от 02.04.2025, сроком 6 мес с даты передачи ИРД |  | договор от 16.05.2025 | первичная 2020 год повтор Коин 23.07.2025 геодезия 18.12.2025 ОС 1 № 0005-2025 от 22.12.2025
5 | Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и паркингом по ул. Сергеева-Ценского в г. Алушта I этап строительства | Алушта 1 этап | Алушта 1 этап | выдача ст Р |  | договор РД от 02.04.2025, сроком 6 мес с даты передачи ИРД
6 | Объект гостиничного обслуживания со встроенными помещениями общественного питания, спортивного и торгового назначения | Левобережная | Левобережная Апарт-отель Апарт гостиница | корректировка ст Р |  | договор ПИР от 31.10.2024, сроком до 01.05.2025 |  | договор от 16.12.2024 | первичная 16.01.2025 |  | 2026-03-01
7 | «Магазин «Донская Слобода» | Донская слобода | Донская слобода Донская слобода ТЦ Привокзальная | выдача ст Р |  | договор ПИР от 28.08.2024, окончание 6 мес с даты передачи ИРД |  | договор от 21.11.2025 |  |  | 2026-02-09
8 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки и автостоянкой (поз. 1.1) | Донецк позиция 1 | Донецк позиция 1 Донецк дом 1 | согласование эскизного проекта |  | договор ПИР от стадия П - сроком до 30.11.2025 стадия Р - сроком 6 мес после положительного заключения экспертизы
9 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки и автостоянкой (поз.2.1 и 2.2) | Донецк позиция 2 | Донецк позиция 2 Донецк дом 2 | согласование эскизного проекта |  | договор ПИР от стадия П - сроком до 15.02.2026 стадия Р - сроком 6 мес после положительного заключения экспертизы
10 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки и автостоянкой (поз.3.1) | Донецк позиция 3 | Донецк позиция 3 Донецк дом 3 | согласование эскизного проекта |  | договор ПИР от стадия П - сроком до 15.02.2026 стадия Р - сроком 6 мес после положительного заключения экспертизы
11 | ТЦ Текучева | ТЦ Текучева | ТЦ Текучева Торговый центр Текучева | согласование эскизного проекта |  | договор ПИР от 28.08.2024, окончание 6 мес с даты передачи ИРД
12 | Многоуровневая открытая автостоянка по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 28 | стоянка Жданова | стоянка Жданова автостоянка Жданова парковка Жданова | подписание ЭЦП разделов для РНС |  |  |  |  | первичная 2024
13 | Многоуровневая открытая автостоянка по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 275б | стоянка Доватора | стоянка Доватора автостоянка Доватора парковка Доватора | подписание ЭЦП разделов для РНС |  |  |  |  | первичная 2024
14 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№ 4.1 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 4 микрорайон | 4 мкр дом 1 | 4-ка дом 1 | планируется корректировка стадии П |  |  |  |  | первичная 2024
15 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№ 4.2 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 4 микрорайон | 4 мкр дом 2 | 4-ка дом 2 | планируется корректировка стадии П |  |  |  |  | первичная 2024
16 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№ 4.3 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 4 микрорайон | 4 мкр дом 3 | 4-ка дом 3 | планируется корректировка стадии П |  |  |  |  | первичная 2024
17 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№ 4.4 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 4 микрорайон | 4 мкр дом 4 | 4-ка дом 4 | планируется корректировка стадии П |  |  |  |  | первичная 2024
18 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№ 4.5 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 4 микрорайон | 4 мкр дом 5 | 4-ка дом 5 | [5 empty] | первичная 2024
19 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№ 4.6 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 4 микрорайон | 4 мкр дом 6 | 4-ка дом 6 | на корректировке стадия П, потом в экспертизу |  |  |  |  | первичная 2023
20 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№ 4.7 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 4 микрорайон | 4 мкр дом 7 | 4-ка дом 7 | на корректировке стадия П, потом в экспертизу |  |  |  |  | первичная 2023
21 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№ 4.8 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 4 микрорайон | 4 мкр дом 8 | 4-ка дом 8 | на корректировке стадия П, потом в экспертизу |  |  |  |  | первичная 2023
22 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№ 4.9 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 4 микрорайон | 4 мкр дом 9 | 4-ка дом 9 | планируется корректировка стадии П |  |  |  |  | первичная 2024
23 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№ 4.10 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 4 микрорайон | 4 мкр дом 10 | 4-ка дом 10 | планируется корректировка стадии П |  |  |  |  | первичная 2024
24 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-1 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 1 | 9-ка дом 1 | стадия П в работе
25 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-2 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 2 | 9-ка дом 2 | стадия П в работе, СТУ под вопросом
26 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-3 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 3 | 9-ка дом 3 | стадия П в работе, СТУ под вопросом
27 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-4 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 4 | 9-ка дом 4 | в экспертизе
28 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-5 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 5 | 9-ка дом 5 | в экспертизе
29 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-6 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 6 | 9-ка дом 6 | заключение на согласовании у застройщика, нужно обновить сроки по ИРД
30 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-7 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 7 | 9-ка дом 7 | в экспертизе
31 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-8 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 8 | 9-ка дом 8 | в экспертизе
32 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-9 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 9 | 9-ка дом 9 | стадия П в работе, СТУ под вопросом
33 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-10 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 10 | 9-ка дом 10 | в экспертизе
34 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-11 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 11 | 9-ка дом 11 | в экспертизе
35 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-12 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 12 | 9-ка дом 12 | в экспертизе
36 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-13 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 13 | 9-ка дом 13 | в экспертизе
37 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-14 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 14 | 9-ка дом 14 | в экспертизе
38 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки (№9-15 по проекту планировки территории), расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», 9 микрорайон | 9 мкр дом 15 | 9-ка дом 15 | в экспертизе
объекты других проектных групп, но работники наши задействованы
| школа Шаповаловой | школа Шаповаловой | школа Шаповаловой школа | стадия П в работе
| санаторий МЧС | санаторий МЧС | санаторий МЧС санаторий Сочи санаторий МЧС Сочи | стадия П в работе